## Дата
Введите рассчетный год.
2017-01-01

## 14
План ППР на 2017год.
|  | цех 14 высоковольтное оборудование |  |  | ЦЕХ№ | 14
Наименование оборудования | Инв. № | Модель | КРС | КРС | Дата начала. | время работы станка в мес. | м.п.К | м.п.Т | м.п.О |  |  |  |  | месяц
|  |  | мех | эл | 2017-01-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Силовые трансформаторы 1габ. | А031787 | ТМ63-10ГПП | 0 | 6 | 1975-05-01 | 507 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 1 габ. | А031788 | ТМ63-10ГПП | 0 | 6 | 1975-05-01 | 507 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 1 габ. | А031796 | ТМ63-10ГПП | 0 | 6 | 1985-12-01 | 378 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А030106 | КТП-400/10 | 0 | 16 | 1988-12-01 | 342 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031501 | ТМ630/10ТП1 | 0 | 19 | 1985-09-01 | 382 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031502 | ТАМ1000/10ТП1 | 0 | 22 | 1961-05-01 | 678 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031503 | ТМ560/10ТП1 | 0 | 16 | 1961-08-01 | 675 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031513 | ТМ560/10ТП2 | 0 | 16 | 1957-05-01 | 727 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031515 | ТСМА560ТП2 | 0 | 16 | 1969-08-01 | 577 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031573 | ТМЗ-630ТП7 | 0 | 19 | 1986-06-01 | 372 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031574 | ТСМФ560ТП7 | 0 | 16 | 1963-09-01 | 649 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031594 | ТСМФ560ТП8 | 0 | 16 | 1963-09-01 | 649 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031595 | ТСМФ560ТП8 | 0 | 16 | 1963-07-01 | 651 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031633 | ТМ560/10ТП10 | 0 | 16 | 1955-09-01 | 747 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031789 | ТМ320/10ГПП | 0 | 13 | 1979-12-01 | 452 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031790 | ТМ320/10ГПП | 0 | 13 | 1979-03-01 | 461 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031792 | ТМ630/10ГПП | 0 | 19 | 1990-06-01 | 324 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031794 | ТМ320/10ГПП | 0 | 13 | 1979-11-01 | 453 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031795 | ТМ400/10ГПП | 0 | 15 | 1979-11-01 | 453 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031504 | ТАМ1000/10 | 0 | 22 | 1965-05-01 | 629 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031514 | АТОБ800ТП2 | 0 | 19 | 1965-08-01 | 626 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031516 | ТМЗ-1000ТП2 | 0 | 22 | 1986-04-01 | 374 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031535 | ТМ-1000ТП3 | 0 | 22 | 1973-08-01 | 529 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031565 | ТМЗ-1000КТП6 | 0 | 22 | 1978-12-01 | 464 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031566 | ТМЗ-1000КТП6 | 0 | 22 | 1980-12-01 | 439 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031596 | ТМЗ-1000КТП8 | 0 | 22 | 1987-05-01 | 361 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031640 | ТМ-1000ТП11 | 0 | 22 | 1960-08-01 | 687 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031660 | ТМЗ-1000КТП-13 | 0 | 22 | 1980-10-01 | 441 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031668 | ТМЗ-1000КТП14 | 0 | 22 | 1981-05-01 | 434 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031669 | ТМЗ-1000КТП14 | 0 | 22 | 1981-05-01 | 434 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031685 | ТМЗ-1000КТП16 | 0 | 22 | 1982-05-01 | 422 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031686 | ТМЗ-1000КТП16 | 0 | 22 | 1982-04-01 | 423 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031695 | ТМЗ-1000КТП17 | 0 | 22 | 1980-05-01 | 446 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031696 | ТМЗ-1000КТП17 | 0 | 22 | 1980-05-01 | 446 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031705 | ТМЗ-1000КТП18 | 0 | 22 | 1985-05-01 | 386 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031706 | ТМЗ-1000КТП18 | 0 | 22 | 1985-05-01 | 386 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031736 | ТМ1000ТП3 | 0 | 22 | 1973-06-01 | 531 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансф.с расцепл.обм. | А031785 | ТРДН25000ГПП | 0 | 78 | 1975-03-01 | 509 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансф.с расцепл.обм. | А031786 | ТРДН25000ГПП | 0 | 78 | 1975-04-01 | 508 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031521 | РУ10 ТП-2 | 0 | 9.4 | 1956-01-01 | 743 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031522 | КСО-2УМТП2 | 0 | 10.2 | 1956-01-01 | 743 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031523 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-09-01 | 735 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031524 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-09-01 | 735 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031525 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-05-01 | 739 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031526 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-08-01 | 736 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031527 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-08-01 | 736 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031528 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.3 | 1956-08-01 | 736 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031529 | КРУ-10 ТП2 | 0 | 8.9 | 1956-05-01 | 739 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031579 | КСО-10 ТП7 | 0 | 9.9 | 1972-04-01 | 545 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031580 | КСО-2У ТП7 | 0 | 10.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031581 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 10.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031582 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 10.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031583 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 10.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031584 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 10.3 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031585 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 4.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031586 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 4.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031587 | КСО-2УМТ П7 | 0 | 3.7 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031588 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 8.8 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031672 | РУ10 КТП14 | 0 | 19.3 | 1980-07-01 | 444 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031715 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031716 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031717 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031718 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031719 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031720 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031721 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031722 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031723 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031724 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031725 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031726 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031727 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031728 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031729 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031730 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031731 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031732 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031733 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031734 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031735 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-01-01 | 377 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031736 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-04-01 | 374 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031737 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-04-01 | 374 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031738 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-03-01 | 375 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031739 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-03-01 | 363 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031740 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-11-01 | 355 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031741 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-08-01 | 358 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031742 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-06-01 | 360 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031743 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-08-01 | 358 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031744 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-10-01 | 356 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031745 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-11-01 | 355 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031746 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031747 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-02-01 | 364 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031748 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-05-01 | 361 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031749 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-05-01 | 361 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031750 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031751 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-10-01 | 356 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031752 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-04-01 | 362 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031753 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031754 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 11.3 | 1987-02-01 | 364 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031755 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 11.3 | 1987-02-01 | 364 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031756 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 6.2 | 1987-03-01 | 363 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031757 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 6.2 | 1987-06-01 | 360 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031758 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 11.7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031759 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 8 | 1987-05-01 | 361 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031822 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031823 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031824 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031825 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031826 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031827 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031828 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031829 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.1 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031830 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031831 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.1 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031832 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031833 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031834 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-06-01 | 506 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031835 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-07-01 | 505 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031836 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-07-01 | 505 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031837 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-07-01 | 505 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031838 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.2 | 1975-07-01 | 505 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031839 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-06-01 | 506 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031840 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-06-01 | 506 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031841 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-06-01 | 506 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031842 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-06-01 | 506 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031843 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031844 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031845 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031846 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031847 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031848 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031849 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031850 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031851 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031852 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.5 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031853 | КРУ-10 ГПП | 0 | 11.7 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031854 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031855 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-09-01 | 503 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031856 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-09-01 | 503 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031857 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.8 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031858 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031859 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.2 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031860 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031861 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.8 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031862 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.8 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031863 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.2 | 1975-10-01 | 502 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031864 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031865 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031866 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031867 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031868 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031869 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031870 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031871 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031803 | РЛНД110/630ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031804 | РЛНД110/630ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-12-01 | 500 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031805 | РЛНД110/630ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-12-01 | 500 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031806 | РВ-110 ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-02-01 | 510 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031807 | РВ-110 ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-12-01 | 500 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031813 | РЛНД-3-2ГПП | 0.4 | 4.8 | 1978-11-01 | 465 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031814 | РЛНД-3-2ГПП | 0.4 | 4.8 | 1977-12-01 | 476 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031815 | РЛНД-3-2ГПП | 0.4 | 4.8 | 1977-01-01 | 487 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Отделители | А031810 | ОД-110/630ГПП | 0.4 | 4.9 | 1975-02-01 | 510 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Отделители | А031811 | ОД-110/630ГПП | 0.4 | 4.9 | 1975-02-01 | 510 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Отделители | А031812 | ОД-110/630ГПП | 0.4 | 4.9 | 1975-02-01 | 510 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Короткозамыкатели | А031808 | КЗ-110М ГПП | 0.4 | 7 | 1975-02-01 | 510 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Короткозамыкатели | А031809 | КЗ-110М ГПП | 0.4 | 7 | 1974-02-01 | 523 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Короткозамыкатели | А031820 | ЗОН-2 ГПП | 0.2 | 1 | 1977-12-01 | 476 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Короткозамыкатели | А031821 | ЗОН-2 ГПП | 0.2 | 1 | 1977-01-01 | 487 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разрядники | А031816 | РВС-110ГПП | 0 | 1.1 | 1979-12-01 | 452 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разрядники | А031817 | РВС-110ГПП | 0 | 1.1 | 1979-12-01 | 452 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разрядники | А031818 | РВС-20ГПП | 0 | 0.6 | 1979-12-01 | 452 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разрядники | А031819 | РВС-20ГПП | 0 | 0.6 | 1979-12-01 | 452 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Реакторы | А031797 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1990-06-01 | 324 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Реакторы | А031798 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1990-06-01 | 324 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Реакторы | А031799 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1987-06-01 | 360 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Реакторы | А031800 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1980-02-01 | 449 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Реакторы | А031801 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1980-03-01 | 449 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Реакторы | А031802 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1980-03-01 | 449 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031760 | БСК-10 ЦРП | 0 | 3 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031761 | БСК-10 ЦРП | 0 | 7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031762 | БСК-10 ЦРП | 0 | 7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031763 | БСК-10 ЦРП | 0 | 7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Шинопровод | А031886 | Ш-М | 0.1 | 1.8 | 1975-02-01 | 510 | 96 | 2 | 5 | bar: 2; 4 to месяц 6; месяц 8
Шинопровод | А031887 | Ш-М | 0.2 | 5.4 | 1975-02-01 | 510 | 96 | 2 | 5 | bar: 2; 4 to месяц 6; месяц 8
Силовые распред.щиты | А031505 | РУ-04 ТП-1 | 0 | 100.2 | 1964-09-01 | 637 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые распред.щиты | А031520 | РУ-04 ТП-2 | 0 | 90 | 1957-05-01 | 727 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые распред.щиты | А031567 | РУ-04 КТП-6 | 0 | 67 | 1978-12-01 | 464 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые распред.щиты | А031662 | РУ-04 КТП13 | 0 | 53.5 | 1980-05-01 | 446 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А030709 | УКБН-038 | 0 | 3 | 1989-11-01 | 331 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031506 | БСК-04 ТП-1 | 0 | 7 | 1974-09-01 | 515 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031507 | БСК-04 ТП-1 | 0 | 7 | 1974-09-01 | 515 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031517 | БСК-04 ТП2 | 0 | 3 | 1982-03-01 | 424 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031518 | БСК-04 ТП2 | 0 | 3 | 1982-03-01 | 424 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031519 | БСК-04 ТП2 | 0 | 3 | 1982-03-01 | 424 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031537 | БСК-04 ТП3 | 0 | 3 | 1979-06-01 | 458 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031538 | БСК-04 ТП3 | 0 | 3 | 1979-06-01 | 458 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031575 | БСК-04 ТП7 | 0 | 3 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031576 | БСК-04 ТП? | 0 | 3 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031577 | БСК-04 ТП7 | 0 | 3 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031597 | БСК-04 ТП8 | 0 | 3 | 1986-03-01 | 375 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031598 | БСК-04 ТП8 | 0 | 3 | 1986-03-01 | 375 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031599 | БСК-04 ТП8 | 0 | 3 | 1978-03-01 | 473 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031600 | БСК-04 ТП8 | 0 | 3 | 1978-03-01 | 473 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031643 | БСК-04 ТП11 | 0 | 3 | 1984-02-01 | 401 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031645 | БСК-04 ТП11 | 0 | 3 | 1984-02-01 | 401 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031646 | БСК-04 ТП11 | 0 | 3 | 1984-02-01 | 401 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031661 | БСК-04КТП13 | 0 | 2 | 1980-05-01 | 446 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031669 | БСК-04КТП14 | 0 | 22 | 1980-11-01 | 440 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031670 | БСК-04КТП14 | 0 | 3 | 1980-11-01 | 440 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031687 | БСК-04КТП16 | 0 | 3 | 1982-04-01 | 423 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031688 | БСК-04КТП16 | 0 | 3 | 1982-04-01 | 423 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031697 | БСК-04КТП17 | 0 | 3 | 1980-04-01 | 447 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031698 | БСК-04КТП17 | 0 | 3 | 1980-04-01 | 447 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031707 | БСК-04КТП18 | 0 | 3 | 1985-03-01 | 388 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031708 | БСК-04КТП18 | 0 | 3 | 1985-03-01 | 388 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031769 | БСК-04 К-29 | 0 | 3 | 1972-01-01 | 548 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031770 | БСК-04 К-29 | 0 | 3 | 1972-01-01 | 548 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031539 | РУ-04 ТП-3 | 0 | 45.1 | 1973-03-01 | 534 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031578 | РУ-04 ТП-7 | 0 | 100 | 1972-04-01 | 545 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031601 | РУ-04 ТП-8 | 0 | 119.8 | 1963-05-01 | 653 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031634 | РУ-04 ТП-10 | 0 | 21.9 | 1955-05-01 | 751 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031644 | РУ-04 ТП-11 | 0 | 75.4 | 1959-07-01 | 700 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031689 | РУ-04 КТП16 | 0 | 142.1 | 1981-09-01 | 430 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031699 | РУ-04 КТП17 | 0 | 89.1 | 1980-08-01 | 443 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031832 | ЭПП-523ГПП | 0 | 10.1 | 1979-07-01 | 457 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031873 | ЭПП-524ГПП | 0 | 10.8 | 1979-07-01 | 457 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031874 | ЭПП-523ГПП | 0 | 10.1 | 1979-07-01 | 457 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031875 | ЭПП-582ГПП | 0 | 7.4 | 1979-08-01 | 456 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031876 | ЭПП-503ГПП | 0 | 6.3 | 1975-09-01 | 503 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031877 | ЭПП-509ГПП | 0 | 1.4 | 1975-09-01 | 503 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031878 | ЭПП-502ГПП | 0 | 5.2 | 1974-10-01 | 514 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031879 | ЭПП-502ГПП | 0 | 10.4 | 1974-06-01 | 519 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031880 | ЭПП-510ГПП | 0 | 7.7 | 1900-10-06 | 1415 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031882 | ЭПП-502ГПП | 0 | 8 | 1974-06-01 | 519 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031883 | ЭПП-502ГПП | 0 | 11.5 | 1974-06-01 | 519 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031884 | ЭПП ГПП | 0 | 17.7 | 1975-10-01 | 502 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031885 | ЭПП ГПП | 0 | 2.8 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031709 | РУ-04КТП18 | 0 | 78.4 | 1985-09-01 | 382 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А550704 | ETS-M | 0 | 0.5 | 1989-12-01 | 330 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050351 | ТПП-80-110 | 0 | 7 | 1989-04-01 | 338 | 48 | 24 | 6 | bar: 4
Преобразов.для питания спец.уст. | А055294 | АРН-60 | 0 | 4 | 1992-04-01 | 301 | 72 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Преобразов.для питания спец.уст. | А055295 | АРН-60 | 0 | 4 | 1992-04-01 | 301 | 72 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Стабилизаторы напряжения | А052062 | СТС-2М-10/05 | 0.8 | 6.3 | 1985-12-01 | 378 | 144 | 36 | 3 | bar: 3; месяц 6
Примечание: К- капитальный ремонт
Т- текущий ремонт
О- осмотры
Месяц | наименование объекта |  |  | дата вывода в ремонт | [5 empty] | 3: дата ввода после ремонта
январь | оборудование не выводилось в ремонт
февраль | Комплектные распред.устр-ва выводятся в ремонт без отключения потребителей |  |  | 06.02.17г. | [5 empty] | 3: 10.02.17г.
март | оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторонних потребителей
апрель | оборудование выводится в ремонт без ограничения сторонних потребителей
май | оборудование выводится в ремонт без ограничения сторонних потребителей
июнь | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей
июль | Ремонт щитов автоматики на ГПП (без отключения потебителей от электроснабжения) |  |  | 17.07.17г. | [5 empty] | 3: 26.07.17г.
август | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей
сентябрь | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей
октябрь | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей

## 2017_Ноябрь
Сведения о выводе в ремонт
Примечание: К- капитальный ремонт
Т- текущий ремонт
О- осмотры
Месяц | наименование объекта |  | дата вывода в ремонт | дата ввода после ремонта
январь | оборудование не выводилось в ремонт
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь